EK-1

SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI PROJE TEKLİF FORMU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proje** | Önerildiği Tarih | **02.02.2024** |
| Adı | **Yeşil Okul Geri Dönüşüm** |
| Alanı | **Okulumuz** |
| Konusu | **Okul öğrencilerine geri dönüşüm ve çevre koruma konularında farkındalık kazandırmak** |
| Okul Koordinatörü | **Ali Uğur BAL** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Öğrenci Listesi** | | | | | | | | |
| **Sn** | **Sınıfı** | **No** | **Adı Soyadı** |  | **Sn** | **Sınıfı** | **No** | **Adı Soyadı** |
| 1 | **5/E** | **549** | Elif Naz ZEYTÇİOĞLU | 16 |  |  |  |
| 2 | **5/E** | **573** | Cemil Ayaz AYDIN | 17 |  |  |  |
| 3 | **5/E** | **254** | Öykü Hira ÇELEN | 18 |  |  |  |
| 4 | **5/E** | **640** | Doruk AKPOLAT | 19 |  |  |  |
| 5 | **5/E** | **671** | Taylan BULUT | 20 |  |  |  |
| 6 | **5/E** | **732** | Melih ERGİN | 21 |  |  |  |
| 7 | **5/E** | **765** | Kenan Eray ONBAŞI | 22 |  |  |  |
| 8 | **5/E** | **922** | Münevver İkra KARIK | 23 |  |  |  |
| 9 | **5/E** | **957** | Sıla KARAKAYA | 24 |  |  |  |
| 10 | **5/E** | **80** | Lorin SÜRÜCÜ | 25 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 26 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 27 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 28 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 29 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 30 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proje** | Amacı | Okul öğrencilerine geri dönüşüm ve çevre koruma konularında farkındalık kazandırmayı amaçlayan bir projedir. Bu proje, öğrencilerin atık yönetimi konusunda bilinçlenmelerini teşvik ederek, çevreye duyarlı bireyler olmalarını sağlamayı hedefler |
| Özeti | Öğrencilere çevre bilinci kazandırmak amacıyla atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturan bir projedir. Okul genelinde atık toplama noktaları kurularak, öğrencilere geri dönüşümün önemi ve doğru atık yönetimi konularında bilinçlendirme kampanyaları düzenlenir. Haftalık atık toplama etkinlikleriyle öğrenciler, geri dönüşüm tesislerine atıkları teslim ederken, en aktif katılım gösterenler ödüllendirilir. Bu sayede çevre bilinci kazanan öğrenciler aracılığıyla daha yaşanabilir bir dünya için önemli bir adım atmaktadır. |
| Hedef Kitlesi | **Öğrenciler** |
| Katkı Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar | **Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi, öğrenci velileri** |
| Kullanılacak Materyal, Araç ve Gereçler | **Atık toplama ekipmanları** |
| Süresi | **7 hafta** (Gün/hafta veya ay olarak belirtilmelidir.) |
| Yapılması Planlanan Çalışmalar ve Süreleri | **14 Saat** |
| Elde Edilmesi Beklenen Yararlar | **Atık malzemelerin geri dönüşüm yoluyla çevreye kazandırılması** |

**EK-2**

**SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI PROJE ÇALIŞMA PLANI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje başlama ve bitiş tarihi | | | **05.02.2024-22.03.2024** | | |
| Proje Adı | | | **Yeşil Okul Geri Dönüşüm** | | |
| Proje Alanı | | | **Okul binası** | | |
| Danışman | | | **Çilem ERDOĞAN** | | |
| Okul Koordinatörü | | | **Ali Uğur BAL** | | |
| Proje Katkı Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar | | | **Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi** | | |
| **Proje Uygulama Basamakları** | | | | | |
| **1.** | **Hafta** | **Eğitim Etkinlikleri ve Seminerler**   * Projeye katılan öğrencilere projenin amacı, genel ilkeleri, kapsamı ve faaliyet sonu beklenen fayda ve kazanımlar hakkında danışman tarafından bilgilendirme toplantısı yapılması. | | | |
| **2.** | **Hafta** | **Fizibilite Çalışması – İş Bölümü -**   * Tamirat yapılacak okulların ve bu okullardaki mevcut durumun fizibilite çalışmasının yapılması. * Projede görev alacak öğrencilerin görev tanımlarının belirlenerek iş bölümü yapılması. | | | |
| **3.** | **Hafta** | **Atık Toplama Noktaları Kurulumu Hazırlama**   * Okulun farklı noktalarına plastik, cam, kağıt, metal ve atık piller gibi geri dönüşüme uygun atıklar için özel konteynerler yerleştirilmesi. Bu konteynerlerin üzerine hangi tür atıkların konulabileceği ve nasıl ayrıştırılması gerektiği ile ilgili bilgilendirici etiketler yerleştirilmesi | | | |
| **4.** | **Hafta** | **Bilinçlendirme Kampanyaları**   * Projenin başlangıcında ve devamında düzenli olarak öğrencilere geri dönüşümün önemi, atık yönetimi ve doğal kaynakların korunması ile ilgili bilgilendirici seminerler, sunumlar ve etkinlikler düzenlenmesi | | | |
| **5.** | **Hafta** | **İş Birliği**   * Projeye yerel belediye, çevre koruma dernekleri veya geri dönüşüm tesisleri gibi paydaşlar da dahil edilerek iş birliği sağlanacaktır. Bu sayede öğrenciler gerçek dünyadaki geri dönüşüm sürecini daha yakından görebileceklerdir. | | | |
| **6.** | **Hafta** | **Atık Toplama Teslimat Programı**   * Haftalık olarak öğrenci gönüllüler tarafından atık toplama etkinlikleri düzenlenecektir. Toplanan atıklar, belirlenen günlerde geri dönüşüm tesislerine teslim edilecektir. | | | |
| **7.** | **Hafta** | **Geri Bildirim, Değerlendirme - Ödül ve Tanıtım**   * Atık toplama ve geri dönüşüm konusunda en aktif katılım gösteren sınıflar veya bireyler ödüllendirilecek ve başarıları okulun duyuru panolarında ve sosyal medya hesaplarında tanıtılacaktır. Projenin etkinliğini değerlendirmek için düzenli olarak öğrenci, öğretmen ve yönetimden geri bildirimler alınacak ve proje sürekli olarak geliştirilecektir. | | | |
| **Proje Ekibinin İş/Görev Dağılımı** | | | | | |
| Proje tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları | | | | | **Çilem ERDOĞAN** |
| Proje paydaşı kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin planlanması ve destek sağlanması | | | | | **Ali Uğur BAL** |
| Okulun internet sitesinde proje tanıtımının yapılması | | | | | **Ali Uğur BAL/ Çilem ERDOĞAN** |
| Seminer ve atölye çalışmalarının organizasyonu | | | | | **Ali ADIYAMAN/Seher TEKİN** |
| Çalışmalarda kullanılacak yöntem ve materyallerin belirlenmesine yönelik çalışmalar | | | | | **Cemil UZUN** |
| Çalışma esnasında gerekli kayıtların tutulması ve fotoğraflamanın yapılması | | | | | **Nida ÇELİK TEZCAN** |
| Danışman  **Çilem ERDOĞAN**  Müdür Yardımcısı | | | | **Koordinatör**  **Ali Uğur BAL**  Okul Müdürü | |

**SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU**

**EK-3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proje Adı | | **Yeşil Okul Geri Dönüşüm** |
| Proje Alanı | | **Okulumuz** |
| Danışman Adı Soyadı | | **Çilem ERDOĞAN** |
| Öğrencinin Adı Soyadı | |  |
| **Sn** | **Öğrenci De**ğ**erlendirme Ölçütleri** | |
| **1** | Proje planlanmasına katkı sağladı mı? Katkısı ne ölçüde oldu? | |
|  | |
| **2** | Proje sorumluluğu ve çalışma disiplini nasıldı? | |
|  | |
| **3** | Proje araç-gereci koruyup amacına uygun şekilde kullandı mı? | |
|  | |
| **4** | EK 2 Proje Çalışma Planı doğrultusunda kendisine tanımlı görevleri tamamladı mı? | |
|  | |
| **5** | Proje tanıtım çalışmalarına katkı sağladı mı? | |
|  | |
| **6** | Proje Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak iletişim becerilerini sergiledi mi? | |
|  | |
| **7** | Proje uygulamalarında tutum ve davranışlarında okulunu en iyi şekilde temsil etti mi? | |
|  | |
| **8** | Proje sonrasında yeni öneriler geliştirebildi mi? | |
|  | |
| **9** | Ek 4 Proje Sonuçlandırma Formunu tam ve eksiksiz doldurdu mu? | |
|  | |
| Danışman İmza Tarih | | |

Not: Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında yapılacak faaliyetin türüne göre **Proje** ibarelerinden uygun olan yazılacaktır.